PATVIRTINTA

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir

Jono Juškų gimnazijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VK-279

JURBAKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas - pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (- toliau UTA) įgyvendinimui gimnazijoje.

Uždaviniai:

1. Atlikti situacijos įsivertinimą.

2. Sudaryti palankias sąlygos diegiant UTA.

3. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą.

4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

| Eil. Nr. | Priemonė | Data | Ištekliai |  | Atsakingi |  |  | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Atlikti situacijos analizę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Atlikti veiklos kokybės įsivertinimą. | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Žmogiškieji ištekliai |  | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė |  |  | Atliktas veiklos kokybės įsivertinimas, kurio metu išsiaiškintos gimnazijos pasirengimo diegti UTA stipriosios ir tobulintinos sritys, mokytojų mokymosi poreikis bei pateiktos rekomendacijos rengiant gimnazijos strateginį ir metinį veiklos planus. |
| 2 uždavinys. Sudaryti palankias UTA diegimo sąlygas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Gimnazijos vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų supažindinimas su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  | Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai |  |  | 100% pedagogų ir pagalbos specialistų susipažinę su bendrosiomis. kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose. Mokymuose įgytos žinios leis tinkamai perteikti turinį, taikyti naujus metodus. |
| 2.1.2. | Dalyvavimas NŠA mokymuose, skirtuose dalykų mokytojams, PUG pedagogui. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  | Pedagogai, PUG pedagogai |  |  | Visi dalykų mokytojai ir PUG pedagogai dalyvavo NŠA mokymuose, patirties sklaidos renginiuose savivaldybėje. |
| 2.1.3. | Gimnazijos vadovų dalyvavimas savivaldybės UTA koordinavimo komandos veikloje, NŠA konferencijose, mokymuose/viešosiose konsultacijose UTA temomis; kompetencijų tobulinimas. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  | Direktorius, pavaduotojai ugdymui |  |  | Gimnazijos vadovai strategiškai pasirengę ugdymo proceso iššūkiams, atstovauja gimnazijos interesams. Užtikrinti tinkami komandos narių įgūdžiai ir žinios, organizuoti mokymai. |
| 2.1.4. | UTA komandos narių bendradarbiavimas su UTA koordinavimo komanda savivaldybėje, švietimo centru, kitų mokyklų komandomis. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  | UTA komanda |  |  | UTA komandos nariai konsultavosi/ bendradarbiavo/dalijosi patirtimi su UTA komanda savivaldybėje, švietimo centru, kitų mokyklų komandomis. |
| 2.1.5. | Metodinėse grupėse mokytojai dalijasi patirtimi, teikia kolegialią pagalbą išbandydami BP. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  | Metodinės grupės, mokytojai |  |  | Remiantis mokymosi poreikio tyrimu organizuoti 1-3 mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau 95 proc. pedagogų. Užtikrintas mokytojų kolegialus veikimas metodinėse grupėse, metodinėje taryboje. Suteikta pagalba mokytojui išbandant/pradedant dirbti su atnaujintomis BP. |
| 2.1.6. | Sąlygų pedagogams persikvalifikuoti ar įgyti papildomą švietimo pagalbos specialisto kvalifikaciją sudarymas. | Iki 2023-09-01 | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai |  | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Švietimo centras, gimnazijos administracija |  |  | Gimnazijoje sudarytos sąlygos švietimo pagalbos specialistų, mokytojų pritraukimui ir /ar dalyvavimui perkvalifikavimo studijose. Bendradarbiaujama su steigėju. |
| 2.2. Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Turimų ugdymo(si) priemonių įsivertinimas diegiant UTA. Reikalingų ugdymo(si) priemonių įsigijimas. | Iki 2023-09-01 | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai |  | Bibliotekos vedėja. Metodinė taryba. Metodinės grupės. Gimnazijos administracija |  |  | Atlikta turimų išteklių analizė ir jų panaudojimas bei pritaikymas darbui su atnaujintomis BP. Suplanuoti ir sukaupti ištekliai reikalingi dirbti pagal atnaujintas BP. Pagal gimnazijos poreikius ir esamas finansines galimybes įsigytos reikalingos ugdymo(si) priemonės. |
| 2.2.2. | Gimnazijos erdvių pritaikymas ugdymo poreikiams, atsižvelgiant į mokymosi veiklų ir mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę. | Iki 2023-09-01 | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai |  | Projektinės lėšos, 1,2 proc. GPM, spec. lėšos, rėmėjų lėšos. |  |  | Pagal gimnazijos poreikius ir esamas finansines galimybes erdvės pritaikytos pagal universalaus dizaino principus. |
| 3 uždavinys. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Savalaikis gimnazijos bendruomenės informavimas apie UTA komandos patirtis, planuojamus / nuveiktus darbus. atradimus, pokyčius. | 1 kartą per mėnesį | Žmogiškieji ištekliai |  |  | Metodinė taryba ir metodinės grupės |  | Sistemingai teikiama informacija ir gaunamas grįžtamasis ryšys iš gimnazijos bendruomenės apie UTA vyksmą. Informacija bendruomenei pateikiama visomis gimnazijai priimtomis informacijos priemonėmis. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija. |
| 3.2. | Mokytojų darbo patirties dirbant su UTA viešinimas. | Mokytojų tarybos posėdžių metu | Žmogiškieji ištekliai |  |  | UTA komanda Metodinės grupės Metodinė Taryba |  | Pastebimos, palaikomos ir viešinama mokytojų patirtis. Vyksta sisteminga įvairiakryptė komunikacija, teikiant/gaunant grįžtamąjį ryšį apie UTA diegimą gimnazijoje. |
| 3.3. | Sistemingas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: mokyklomis, švietimo centru, PPT ir kt. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ištekliai |  |  | UTA komanda |  | Komanda bendradarbiavo su socialiniais partneriais, buvo palaikomi ryšiai su mokyklų UTA komandomis. Efektyvi išorinė komunikacija. |
| 4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Sisteminga ir įvairiakryptė komunikacija, teikiant/gaunant grįžtamąjį ryšį apie UTA diegimą gimnazijoje. | Iki 2023-09-01 |  | Žmogiškieji ištekliai |  |  | Administracija, UTA komanda, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė | Sistemingai peržiūrimas veiksmų planas, analizuojami stebėsenos duomenys, priimami proceso koregavimo sprendimai. Aiškios veikimo kryptys. |
| 4.2. | Edukacinių priemonių ir aplinkų atnaujinimo proceso stebėsena (gimnazijos poreikių ir jo tenkinimo analizė). | Iki 2023-09-01 |  | Žmogiškieji ištekliai |  |  | UTA komanda | Komanda atlieka plane numatytų priemonių ir pasirengimo UTA diegimui analizę |

_____________________________